УТВЕРЖДАЮ							       Приложение №5

Директор								       к приказу от 24.08.2010 №87

Е. А. Данильченко					       по МОУ Волошинской СОШ

План

деятельности рабочей группы

по введению ФГОС НОО в  МОУ Волошинской СОШ

| № | Содержание | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретический этап |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по переходу школы на ФГОС (распределение обязанностей). Разработка плана деятельности. | План работы рабочей группы | Январь 2010 | Директор, заместитель директора по УВР |
| 2 | Ознакомление с нормативно-правовой базой по внедрению ФГОС начальной школы. | Протокол заседания | Январь 2010 г. | Заседание рабочей группы |
| 3 | Индивидуальная работа участников школьной рабочей группы по изучению текста ФГОС-2 | Изучен текст ФГОС членами рабочей группы | Январь- февраль 2010 г. | Члены рабочей группы |
| 4 | Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС. | Сравнительная таблица | Январь- февраль 2010 г. | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов |
| 5 | Круглый стол «Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ». | Модель выпускника начальной ступени образовательного учреждения, соответствующей ФГОС -2 | Март 2010 г. | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов. Заседание рабочей группы. |
| 6 | Анализ образовательной программы «Начальная школа 21 век» на соответствие новому ФГОС | Результаты анализа | Апрель 2010 г | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов |
| Практический этап Разработка, обсуждение и утверждение ООП МОУ Волошинской СОШ. |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение учебного плана 1 класса на 2010-2011 учебный год. | Пояснительная записка к учебному плану в 1 классе | Январь –сентябрь 2010 | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Составление программы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования. | Составлена программа формирования УУД на основе примерной |  | Руководитель ШМО начальных классов, рабочая группа |
| 3 | Составление программ учебных предметов | Составлены программы учебных предметов |  | Руководитель ШМО начальных классов, рабочая группа |
| 4 | Мониторинг проверки УУД. | Протокол. Накопительная папка. |  | Рабочая группа |
| 5 | Составление программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования | Составлена программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования |  | Руководитель ШМО начальных классов, учителя начальных классов |
| 6 | Составление программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Составлена программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  | Руководитель ШМО начальных классов, учителя начальных классов |
| 7 | Составление программы коррекционной работы. | Составлена программа коррекционной работы |  | Руководитель ШМО начальных классов, общественный инспектор по коррекционно-развивающему обучению |
| 8 | Разработка системы оценки планируемых результатов. | Составлен раздел «Система оценки планируемых результатов» ООП НОО Протокол. |  | Заседание рабочей группы. |
| 9 | Индивидуальная работа педагогов школы над составлением рабочих программ по внеучебной деятельности и отдельным учебным предметам. | Составлены программы по отдельным учебным предметам | Август 2010 г. | Руководитель ШМО начальных классов, учителя начальных классов |
| 10 | Подготовить для экспертизы полный вариант основной образовательной программы (инвариантная и вариативная части) | Составлена ООП НОО (инвариантная и вариативная части) | Июнь 2011 г. | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов |
| 11 | Анализ работы рабочей группы за год по внедрению ФГОС. | Карта самооценки готовности ОУ к введению ФГОС. Протокол. | Май-июнь 2011 г. | Заседание рабочей группы |