УТВЕРЖДАЮ							       Приложение №7

Директор								       к приказу от 24.08.2010 №87

Е. А. Данильченко					       по МОУ Волошинской СОШ

МОУ Волошинская СОШ

План методической работы по подготовке к внедрению ФГОС

Методическая тема:

«Методическое обеспечение работы начальной школы в соответствии с образовательными стандартами второго поколения»

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

- Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС.

- Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО.

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определённые государственным стандартом.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работа с педагогическими кадрами |
| 1.1 | Организация изучения ФГОС НОО учителями начальной школы. | Январь 2010 г. | Заместитель директора по УВР |
| 1.2 | Собеседование с руководителем ШМО начальных классов о приоритетных направлениях деятельности по подготовке к введению ФГОС. | Постоянно | Администрация школы |
| 1.3 | Диагностика готовности учителей начальных классов к введению ФГОС НОО. | Март 2010 г. | Заместитель директора по УВР |
| 1.4 | Повышение квалификации педагогических работников начальной школы. | В течение периода до 2013 г. | Администрация школы |
| 1.5 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС. | Постоянно | Заместитель директора по УВР |
| 1.6 | Проведение открытых уроков с использованием системно-деятельностного подхода. | В течение года | Учитель 1-го класса |
| 1.7 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных семинарах, конференциях по введению ФГОС начального общего образования. | Постоянно | Администрация школы, учителя начальных классов |
| 1.8 | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий. | Постоянно | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов. |
| 1.9 | Работа педагогического коллектива над созданием ООП НОО. | Январь –сентябрь 2010 | Руководитель ШМО начальных классов. Рабочая группа |
| 2 | Организация изучения возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в связи с введением ФГОС НОО. | Апрель 2010 | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов. |
| 3 | Разработка рабочих программ, программ внеурочной деятельности для 1 класса. | Январь –август 2010г | Руководитель ШМО начальных классов, учитель 1 класса, педагоги, занимающиеся внеучебной деятельностью с учащимися 1-го класса |
| 4 | Разработка программы адаптации учащихся первого класса «Первый раз в первый класс». | Август 2010г | Руководитель ШМО начальных классов, учитель 1 класса, |
| 5 | Изучение методических рекомендаций и разработка портфолио учебной и внеучебной деятельности учащихся. | Август - сентябрь 2010г | Руководитель ШМО начальных классов, учитель 1 класса, |
| II. Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей начальных классов: |
| 1 | Учебная ситуация как способ реализации деятельностного подхода в обучении. | Февраль 2011 г. | Администрация школы, руководитель ШМО начальных классов. Рабочая группа |
| 2 | Технологии оценивания знаний учащихся. | Март 2011 г. | ШМО начальных классов. |
| 3 | Создание школьного банка инноваций по теме «Внеурочная деятельность» | В течение года | ШМО начальных классов. |
| III. Проведение педагогических советов: |
| 1 | Рассмотрение программы начального общего образования в связи с введением ФГОС второго поколения. | Август 2010 г. | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Протекание адаптационного процесса первоклассников в связи с переходом на новые стандарты. | Октябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Утверждение плана работы школы по внедрению ФГОС нового поколения. | Февраль 2010 г. | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Отработка механизма учёта учебных и внеучебных достижений учащихся (портфолио). | Май 2011 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Анализ готовности школы к переходу на ФГОС НОО. | Июнь 2011 г. | Заместитель директора по УВР |
| IV. | Внедрение в образовательный процесс ЭОР в соответствии с ФГОС второго поколения. | Постоянно | Заместитель директора по УВР |
| V. | Просветительская работа с родителями (общешкольные, классные родительские собрания, ндивидуальные консультации): "Информирование о ходе введения ФГОС НОО в школе". | Постоянно | Администрация школы, руководитель ШМО начальных классов, учитель 1 класса |