Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ.                                                                                                                                                          ПРИНЯТО

Директор МБОУ «Волошинская СОШ»                                                                                                                 решением педагогического совета.

Е. А. Данильченко                                                                                                                  Протокол  №8   от  23.01.2014

Приказ  № 32  от  24.01.2014

План-график мероприятий

по подготовке к введению ФГОС ООО  в МБОУ «Волошинская СОШ»

в 2014 – 2015 учебном году

Цель: управление процессом  подготовки образовательной организации к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в организации и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО в школе.

| № | Мероприятия | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы. |
| 1 | Создание и организация деятельности рабочей и творческих групп по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО | Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО | Протоколы деятельности рабочей и творческих групп. Положение о рабочей группе. | Администрация школы | Январь, 2014 |
| 2 | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС ООО | Мотивация педагогов на подготовку ООП ООО | Протокол педсовета | Заместитель директора по УВР | Январь, 2014 |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Система деятельности по введению ФГОС ООО | Наличие плана-графика | Администрация школы Рабочая группа | Январь, 2014 |
| 4 | Организация мониторинга потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | Определение стратегии действий по организации неаудиторной занятости обучающихся | Информация об образовательных потребностях и интересах обучающихся и запросах родителей | Заместитель директора по ВР | Февраль, 2014 |
| 5 | Разработка модели внеурочной деятельности учащихся. | Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | Модель организации внеурочной деятельности учащихся Проект раздела ООП ООО школы | Заместитель директора по ВР. Рабочая группа Учителя – предметники, педагоги доп. образования | Январь-март, 2014 |
| 6 | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО | Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности) | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО | Директор школы, Заместитель директора по УВР | Май-июнь 2014 |
| 7 | Проведение публичной отчетности | Открытость и доступность информации | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы | Постоянно |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| 1 | Решение Управляющего совета о введении в школе ФГОС ООО | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО | Наличие протокола заседания Управляющего совета | Председатель Управляющего совета | Май-июнь, 2014 |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ООО | Банк нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Наличие постановлений, приказов, локальных актов и т.д. | Администрация школы | Январь 2014 Пополнение течение года |
| 3 | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в ОО | Локальная нормативно-правовая база ОО соответствует требованиям ФГОС ООО | Наличие приказов по школе, протокола заседания Управляющего совета по введению ФГОС ООО | Директор школы Заместитель директора по УВР | в течение года |
| 4 | Приведение Устава ОО и должностных инструкций работников ОО в соответствие требованиям ФГОС ООО | Обновленные Устав и должностные инструкции работников ОО | Наличие Устава ОО и должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС | Директор школы Заместитель директора по УВР | Январь-май, 2014 |
| 5 | Составление и утверждение графиков работы с учетом учебной и внеурочной занятости школьников. | Разработка графиков работы школы | Приказы об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2014-2015 учебный год | Администрация школы | Август, 2014 |
| 6 | Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО Разработка и утверждение учебного плана школы | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы | Сформированный учебный план для 5 класса по ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | Апрель -июнь, 2014 |
| 7 | Разработка ООП ООО с учетом требований к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы | Наличие ООП ООО в условиях реализации ФГОС | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО | Рабочая группа Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования | Январь –август, 2014 |
| 8 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО ООО на основе утвержденного федерального перечня | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО | Директор школы, Заместитель директора по УВР, школьный библиотекарь | Апрель, 2014 |
| 9 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО | Рабочие программы учителя-предметника | Заместитель директора по УВР Учителя – предметники | Январь –август, 2014 |
| 10 | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Проектирование рабочих программ внеурочной деятельности | Рабочие программы дополнительного образования | Заместитель директора по ВР Рабочая группа Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования | Январь-май, 2014 |
| 11 | Апробация использования электронного документооборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей | Совершенствование ВШК учебного процесса | Заместитель директора по УВР Учителя предметники, классные руководители | В течение года |
| 12 | Разработка системы контроля введения ФГОС ООО | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО | План ВШК введения и реализации ФГОС | Администрация школы | Январь-февраль, 2014 |
| 13 | Нормативное обеспечение учета учебных и внеучебных достижений обучающихся в школе | Модель системы оценки качества общего образования в школе | Нормативные акты | Администрация школы | Январь-февраль, 2014 |
| 14 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО | Внесение изменений в локальные акты ОО | Наличие локальных актов | Администрация школы | Январь-апрель, 2014 |
| 15 | Разработка проекта модернизации образовательной системы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Внесение изменений в образовательную систему школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Наличие проекта модернизации образовательной системы школы | Заместитель директора по УВР Рабочая группа | Февраль- март, 2014 |
| Финансово-экономическое обеспечение Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| 1 | Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | Возможность приобретения оборудования и учебно-методической литературы под ФГОС ООО | Анализ использования ОУ финансовых средств под ФГОС ООО | Директор школы | В течение года |
| Кадровое обеспечение Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО | Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников | Администрация школы | Февраль , 2014 |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей | Повышение квалификационного уровня педагогических работников. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов | Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников | Руководители ШМО | Февраль, 2014 |
| 3 | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения |  |  | Руководители ШМО | Февраль, 2014 |
| 4 | Курсовая подготовка по введению ФГОС ООО учителей среднего звена | Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС | Сертификаты, свидетельства | Администрация школы | постоянно |
| 5 | Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам введения ФГОС ООО |  | Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО | Администрация школы, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования | постоянно |
| 6 | Проведение проблемных педсоветов, инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров для учителей по реализации ФГОС ООО | Изучение педагогическим коллективом базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория | Протоколы педсоветов | Заместитель директора по УВР | В течение года |
| 7 | Изучение в коллективе базовых документов по ФГОС ООО | Знание федеральной нормативно-правовой базы | Изучена нормативно-правовая база введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | Постоянно |
| 8 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | Повышение уровня методической подготовки учителей-предметников | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС ООО | Администрация школы ШМО | Февраль, 2014 |
| Информационное обеспечение Задача: обеспечить информационную среду и открытость процесса введения ФГОС ООО в школе. |
| 1 | Организация разнообразных форм информирования и консультирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. | Знание родителями основных положений ФГОС, ООП. Формирование положительного отношения родителей. | Протоколы родительских собраний, общешкольных родительских собраний | Администрация школы Классный руководитель 4 класса | В течение года |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОО через школьный сайт и стендовые материалы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение на сайте | Учитель информатики | постоянно |
| 3 | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы. | Проведение публичной отчетности | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы | Июнь-август, 2014 |
| Материально-техническое сопровождение Задача: создание необходимых материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| 1 | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС. Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам. | Создание комфортного школьного пространства | Администрация школы, завхоз | В течение года |
| 2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Укомплектованность библиотеки ОО всем для учебного плана ООП ООО. | Наличие печатных и электронных образовательных ресурсов. | Администрация школы библиотекарь | В течение года |
| 3 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам обучающихся и учителей, работающих в рамках ФГОС нового поколения. | Использование в образовательном процессе ЭОР Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям ФГОС | Доступ сети Интернет, банка медиатеки обучающих программ | Учитель информатики, Учителя-предметники | Постоянно |
| 4 | Пополнение банка медиатеки обучающих программ |  |  |  | Постоянно |
| 5 | Обновление учебно-наглядных пособий и оборудования. |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС | Администрация школы Учителя-предметники | Постоянно |